## Matrice
Matrice de conformité — [Affaire / Marché]
Modèle proposé par exigia.fr — le logiciel qui tient cette matrice automatiquement (essai gratuit 14 jours).
ID | Exigence (texte exact du client) | Source (doc + page) | Criticité | Statut | Réponse apportée | Preuve (livrable / lien) | Historique (date + motif)
EX-1 | Performances du système | CCTP p. 12 | Essentielle | Validée | Voir sous-exigences | — | 2026-07-01 : import initial
EX-1.1 | Le débit nominal ne sera pas inférieur à 1 400 m³/h | CCTP p. 12 | Essentielle | Validée | Dimensionnement à 1 420 m³/h | Note de calcul NC-042 (lien GED) | 2026-07-01 : import initial
EX-1.2 | Tenue en température : 80 °C en continu | CCTP p. 13 | Importante | Répondue | Matériaux classe H retenus | Fiche technique FT-018 | 2026-07-01 : import initial
EX-2 | Redondance de l'alimentation électrique | Avenant n°2, art. 3 | Essentielle | À re-vérifier | Alimentation double voie | Schéma SE-007 | 2026-07-15 : modifiée par avenant n°2 → validation à refaire
EX-3 | Maintenance préventive à distance | CCTP p. 47 | Secondaire | À couvrir |  |  | 2026-07-01 : import initial

## Avenants
Journal des avenants et changements client
Date | Origine (avenant, OS, mail…) | Changement demandé (texte exact) | Exigences ajoutées | Exigences modifiées | Exigences retirées | Validations à re-vérifier | Impact chiffré (€ / h)
2026-07-15 | Avenant n°2 | « La redondance de l'alimentation devra couvrir la voie de secours » | — | EX-2 | — | EX-2 | à chiffrer

## Synthèse
Synthèse de couverture
Exigences totales | 5
Validées | 2
Répondues | 1
À couvrir | 1
À re-vérifier | 1
Retirées | 0
Taux de couverture (validées / actives) | 40%

## Mode d'emploi
Mode d'emploi
1. Onglet Matrice : une ligne par exigence. Copiez le TEXTE EXACT du client (jamais de reformulation) et notez la source (document + page).
2. Colonnes D et E : listes déroulantes (criticité, statut). Le statut pilote les couleurs automatiquement.
3. Une exigence n'est « Validée » que si la colonne Preuve est remplie et vérifiée.
4. Onglet Avenants : chaque changement client (avenant, OS, mail) y est journalisé. Repassez en « À re-vérifier » toute exigence modifiée, même déjà validée.
5. Onglet Synthèse : taux de couverture calculé automatiquement — à joindre à chaque revue client.
Cellules à remplir : lignes 5 et suivantes de Matrice et Avenants. Les 5 premières lignes sont des exemples à remplacer.
Ce fichier devient ingérable ? (copies divergentes, avenants oubliés, preuves introuvables)
→ Exigia tient cette matrice automatiquement : extraction IA du cahier des charges, dé-validation en cascade des avenants, export de ce même fichier en un clic.
→ Essai gratuit 14 jours, 39 €/mois pour toute l'équipe : https://exigia.fr